## Resumen
Proyecto Quilquico · Control de avance
Indicador | Resultado
Proyecto | Proyecto Quilquico
Semana de corte | 12
Planificado acumulado | 100%
Real acumulado | 100%
Desviación (fracción) | 0%
Estado | SEGÚN PROGRAMA
Partidas | 20
Especialidades | 5
Encargados | 5
Los avances son contribuciones ponderadas al total de la obra.
La diferencia entre porcentajes se interpreta en puntos porcentuales.
Reporte de valores calculados; regenere desde la app si cambian los datos.

## Avance semanal
Avance general hasta semana 12
Semana | Planificado semanal | Real semanal | Planificado acumulado | Real acumulado | Desviación
1 | 8% | 8% | 8% | 8% | 0%
2 | 9.5% | 9.5% | 17.5% | 17.5% | 0%
3 | 8.7% | 6.5% | 26.2% | 24% | -2.2%
4 | 10.8% | 9% | 37% | 33% | -4%
5 | 12.6% | 11.5% | 49.6% | 44.5% | -5.1%
6 | 12.4% | 12.5% | 62% | 57% | -5%
7 | 10.3% | 12% | 72.3% | 69% | -3.3%
8 | 14.7% | 12.5% | 87% | 81.5% | -5.5%
9 | 4% | 5.5% | 91% | 87% | -4%
10 | 4% | 6% | 95% | 93% | -2%
11 | 2% | 4% | 97% | 97% | -1.11e-14%
12 | 3% | 3% | 100% | 100% | 0%

## Especialidades
Especialidades: aporte acumulado al total de obra
Especialidad | Planificado acumulado | Real acumulado | Desviación
Electricidad | 10% | 10% | 0%
Estructuras | 35% | 35% | -5.551e-15%
Hidráulica | 25% | 25% | 0%
Obras civiles | 15% | 15% | 0%
Tratamiento | 15% | 15% | 0%

## Encargados
Encargados: aporte acumulado al total de obra
Encargado | Planificado acumulado | Real acumulado | Desviación | Cantidad de partidas
Eléctrico | 10% | 10% | 0% | 2
Encargado de Tratamiento | 15% | 15% | 0% | 3
Ingeniero Estructural | 35% | 35% | -5.551e-15% | 5
Ingeniero Hidráulico | 25% | 25% | 0% | 5
Jefe de Terreno | 15% | 15% | 0% | 5

## Partidas
Estado acumulado por partida: semana 12
Código partida | Partida | Especialidad | Encargado | Peso (%) | Planificado acumulado | Real acumulado | Desviación | Estado
EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 5% | 5% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 5% | 5% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 8% | 8% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 10% | 10% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 7% | 7% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 4% | 4% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 6% | 6% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 5% | 5% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 6% | 6% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 8% | 8% | 1.388e-15% | SEGÚN PROGRAMA
HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 4% | 4% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 2% | 2% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 2% | 2% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 1% | 1% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 5% | 5% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 5% | 5% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 2% | 2% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 7% | 7% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 5% | 5% | 0% | SEGÚN PROGRAMA
TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 3% | 3% | 0% | SEGÚN PROGRAMA

## Base de datos
Fuente: datos cargados en la aplicación, hasta el corte seleccionado
Semana | Código partida | Partida | Especialidad | Encargado | Peso (%) | Planificado semanal | Real semanal
1 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
1 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
1 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
1 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
1 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
1 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
1 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
1 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
1 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
1 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
1 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
1 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
1 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 2% | 2%
1 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 1% | 1%
1 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 5% | 5%
1 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
1 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
1 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
1 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
1 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
2 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
2 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
2 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 8% | 8%
2 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
2 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
2 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
2 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 1.5% | 1.5%
2 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
2 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
2 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
2 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
2 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
2 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
2 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
2 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
2 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
2 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
2 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
2 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
2 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
3 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
3 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
3 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
3 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 4% | 2%
3 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
3 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
3 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 2.7% | 2.5%
3 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 2% | 2%
3 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
3 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
3 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
3 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
3 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
3 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
3 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
3 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
3 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
3 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
3 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
3 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
4 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
4 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
4 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
4 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 6% | 4%
4 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
4 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
4 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 1.8% | 2%
4 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 3% | 3%
4 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
4 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
4 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
4 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
4 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
4 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
4 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
4 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
4 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
4 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
4 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
4 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
5 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 2% | 1.5%
5 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
5 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
5 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 4%
5 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 7% | 3%
5 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
5 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
5 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
5 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
5 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 3.6% | 3%
5 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
5 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
5 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
5 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
5 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
5 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
5 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
5 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
5 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
5 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
6 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 3% | 2%
6 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 1% | 0.5%
6 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
6 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
6 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 4%
6 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 4% | 2%
6 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
6 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
6 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
6 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 4.4% | 4%
6 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
6 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
6 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
6 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
6 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
6 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
6 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
6 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
6 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
6 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
7 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 1.5%
7 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 1.5% | 1%
7 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
7 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
7 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
7 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 2%
7 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
7 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
7 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 6% | 4%
7 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 1%
7 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
7 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
7 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
7 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
7 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
7 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
7 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
7 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 2.8% | 2.5%
7 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
7 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
8 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
8 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 1.5% | 1%
8 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
8 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
8 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
8 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
8 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
8 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
8 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 2%
8 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
8 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 4% | 2%
8 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
8 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
8 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
8 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
8 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
8 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
8 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 4.2% | 3.5%
8 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 5% | 4%
8 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
9 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
9 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 1% | 0.5%
9 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
9 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
9 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
9 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
9 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
9 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
9 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
9 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
9 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 1%
9 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
9 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
9 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
9 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
9 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 3% | 2%
9 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
9 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 1%
9 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 1%
9 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
10 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
10 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 1%
10 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
10 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
10 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
10 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
10 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
10 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
10 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
10 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
10 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 1%
10 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 2% | 2%
10 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
10 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
10 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
10 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 2% | 2%
10 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
10 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
10 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
10 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
11 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
11 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 1%
11 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
11 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
11 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
11 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
11 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
11 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
11 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
11 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
11 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
11 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
11 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
11 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
11 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
11 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 1%
11 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 2% | 2%
11 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
11 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
11 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 0% | 0%
12 | EL-01 | Subestación, empalme y alimentación eléctrica | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
12 | EL-02 | Tableros, canalizaciones, alimentación de equipos y alumbrado exterior | Electricidad | Eléctrico | 5% | 0% | 0%
12 | ES-01 | Fundación y losa de fondo del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 8% | 0% | 0%
12 | ES-02 | Muros de hormigón armado del estanque nuevo | Estructuras | Ingeniero Estructural | 10% | 0% | 0%
12 | ES-03 | Losa superior y elementos estructurales del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 7% | 0% | 0%
12 | ES-04 | Impermeabilización y terminaciones del estanque | Estructuras | Ingeniero Estructural | 4% | 0% | 0%
12 | ES-05 | Construcción de caseta de tratamiento | Estructuras | Ingeniero Estructural | 6% | 0% | 0%
12 | HI-01 | Construcción / adecuación de cámara de válvulas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 5% | 0% | 0%
12 | HI-02 | Interconexión estanque existente–estanque nuevo | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 6% | 0% | 0%
12 | HI-03 | Instalación de tuberías hidráulicas | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 8% | 0% | 0%
12 | HI-04 | Instalación de válvulas, fittings y accesorios | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 4% | 0% | 0%
12 | HI-05 | Pruebas hidráulicas y desinfección | Hidráulica | Ingeniero Hidráulico | 2% | 0% | 0%
12 | OC-01 | Instalación de faenas | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
12 | OC-02 | Replanteo y trazado | Obras civiles | Jefe de Terreno | 1% | 0% | 0%
12 | OC-03 | Excavaciones y movimiento de tierras | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
12 | OC-04 | Rellenos, compactación y reposición de terreno | Obras civiles | Jefe de Terreno | 5% | 0% | 0%
12 | OC-05 | Terminaciones, pintura, cierre perimetral y limpieza final | Obras civiles | Jefe de Terreno | 2% | 0% | 0%
12 | TR-01 | Instalación del sistema de filtración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 7% | 0% | 0%
12 | TR-02 | Instalación del sistema de cloración | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 5% | 0% | 0%
12 | TR-03 | Puesta en servicio, capacitación y entrega | Tratamiento | Encargado de Tratamiento | 3% | 3% | 3%